## Tasks
Example Project Relocation
INFO	ID	LVL	TASK	START	DURATION	END	PROGRESS	DONE	TODO	PREDECESSOR	RESOURCE	EFFORT
Info	ID	LVL	Activity	Start	Dur.	End	Progress	Done	Todo	Predecessor	Resource	Effort	Remarks
Ö		1	Today -->	07.05.06	62	08.07.06	0%	0	62
ü		1	Project management	07.05.06	45	21.06.06	100%	45	0		me	10%
Ö		1	original location	07.05.06	20	27.05.06	33%	7	13
ü	100	2	House-hunting	07.05.06	14	21.05.06	100%	14	0		Agency	3
Ö	200	2	Cancel old apartment	21.05.06	3	24.05.06	0%	0	3	100	Agency	0,1
Ö	300	2	Cancel banking's order	24.05.06	3	27.05.06	0%	0	3	200	me	0,5
Ö		1	new location	21.05.06	31	21.06.06	0%	0	31
Ö	400	2	New leasing contract	21.05.06	7	28.05.06	0%	0	7	100	Agency	1
Ö	500	2	Organize relocation	28.05.06	14	11.06.06	0%	0	14	400;200	Mover	5
Ö		2	Send out new address	11.06.06	5	16.06.06	0%	0	5	400;500	me	3
Ö	650	2	Forwarding request	11.06.06	7	18.06.06	0%	0	7	400;500	me	0,5
Ö	700	2	Relocation	11.06.06	5	16.06.06	0%	0	5	400;500	Mover	5
Ö	800	2	Registration office	28.05.06	1	29.05.06	0%	0	1	400	me	0,5
Ö	900	2	Furnish the flat	16.06.06	5	21.06.06	0%	0	5	700	Mover	4
Ö	1000	2	Register car	11.06.06	2	13.06.06	0%	0	2	800;500	me	0,5
Ö	1100	2	Open an account	28.05.06	5	02.06.06	0%	0	5	400	me	0,2
Ö	1200	2	Move bank account	16.06.06	3	19.06.06	0%	0	3	700;1100	Bank	1
Ö	9999	1	Relocation completed	21.06.06	0	21.06.06	0%	0	0	900;1000;1200	me

## Gantt
Example: Relocation

## Resources
Resource Usage
	Date
Resource	14-May-06	21-May-06	28-May-06	04-Jun-06	11-Jun-06	18-Jun-06	later	Sum
Agency	1,5	1,5	1,1					4,1
me	0,7	0,7	1,2	1,4	0,7	4,7	0,3	9,7
Mover				2,5	2,5	6,6	2,4	14
Bank					0,67	0,33	1

Resource Usage